## Задачи
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Сбор требований | Три календарных дня, включая субботу и воскресенье | Анна | 3
Разработка | Реализовать согласованные требования | Иван | 4 | Сбор требований
Проверка | Проверить результат | Мария | 2 | Разработка