## Задачи
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Запуск | Зависит от двух веток; предшественники ниже в таблице | Анна | 1 | Тестирование,Документация
Требования | Общая начальная задача | Анна | 2
Дизайн | Параллельно с разработкой API | Ольга | 3 | Требования
API | Контракт и серверная часть | Иван | 4 | Требования
Интерфейс | Использует готовый дизайн | Павел | 4 | Дизайн
Интеграция | Ждёт API и интерфейс | Иван | 2 | API,Интерфейс
Тестирование | Проверка интеграции | Мария | 3 | Интеграция
Документация | Параллельная работа после требований | Анна | 2 | Требования