## Задачи
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники | id | start_date | end_date
Исследование | Сохранённые даты и идентификаторы | Анна | 3 |  | research | 2026-10-02 | 2026-10-04
Прототип | Промежуток после исследования | Ольга | 2 | Исследование | prototype | 2026-10-08 | 2026-10-09
Демонстрация | Промежуток после прототипа | Иван | 1 | Прототип | demo | 2026-10-12 | 2026-10-12