## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Настроить TLS | Поставить домен и сертификат перед стеком, чтобы чат шёл по защищённому каналу на том же адресе. | Алексей Крылов | 4
Ограничить частоту запросов | Поставить лимиты на адрес и рабочее пространство для импорта, экспорта, правок и чата. | Игорь Волков | 5
Поставить потолок расходов модели | Ограничить бюджет OpenRouter и обрывать чат при превышении с понятной ошибкой. | Игорь Волков | 4 | Ограничить частоту запросов
Настроить структурные логи | Писать логи без промптов, ключей и сырых ответов провайдера. | Игорь Волков | 4 | Поставить потолок расходов модели
Настроить автоматические бэкапы | Сделать ежедневный дамп вне сервера. | Алексей Крылов | 5 | Настроить TLS
Проверить HTTPS и бюджет | Проверить отказ при превышении бюджета и закрытый доступ к плану по открытому HTTP. | Елена Орлова | 2 | Настроить TLS, Поставить потолок расходов модели
Проверить восстановление | Восстановить свежий дамп на чистый том и убедиться, что проект читается. | Елена Орлова | 3 | Настроить автоматические бэкапы, Проверить HTTPS и бюджет
Настроить алерты | Настроить сигнал при падении миграции, готовности, чата и PostgreSQL. | Алексей Крылов | 4 | Настроить структурные логи, Настроить автоматические бэкапы
Принять контур P0 | Подтвердить, что шифрование, лимиты, бюджет, логи, алерты и восстановление закрыты. | Елена Орлова | 1 | Настроить алерты, Проверить восстановление
Собрать CI | Запускать тесты, сборку и проверку Compose на каждый push. | Алексей Крылов | 5 | Принять контур P0
Собрать CD | Выкладывать через бэкап и миграцию до трафика и не поднимать API после сбоя миграции. | Алексей Крылов | 6 | Собрать CI
Сделать пользователей и сессии | Заменить бессрочный токен учётной записью со сроком сессии и отзывом. | Игорь Волков | 8 | Принять контур P0
Добавить роли | Добавить минимум две роли и разделить просмотр и изменение. | Игорь Волков | 5 | Сделать пользователей и сессии
Изолировать старые пространства | Не делать прежние рабочие пространства общими при появлении учёток. | Игорь Волков | 3 | Добавить роли
Разрешить работу без модели | Оставить диаграмму и Excel доступными, если чат выключен. | Игорь Волков | 2 | Изолировать старые пространства
Сделать адаптивную вёрстку | Сделать адаптивную вёрстку. | Мария Соколова | 7 | Принять контур P0
Улучшить отображение календаря | Улучшить отображение календаря. | Мария Соколова | 5 | Сделать адаптивную вёрстку
Показать вход и роли | Показать вход и роли. | Мария Соколова | 5 | Добавить роли, Улучшить отображение календаря
Добавить согласие на модель | Добавить согласие на обработку текста моделью. | Мария Соколова | 2 | Показать вход и роли, Разрешить работу без модели
Проверить адаптивную вёрстку | Проверить адаптивную вёрстку. | Елена Орлова | 2 | Сделать адаптивную вёрстку, Принять контур P0
Проверить отображение календаря | Проверить отображение календаря. | Елена Орлова | 2 | Улучшить отображение календаря, Проверить адаптивную вёрстку
Проверить поставку | Проверить smoke-test и отказ выкладки после сломанной миграции. | Елена Орлова | 2 | Собрать CD, Проверить отображение календаря
Проверить доступ | Проверить роли, отзыв сессии и изоляцию старых пространств. | Елена Орлова | 3 | Добавить согласие на модель, Проверить поставку
Открыть доступ людям | Открыть доступ людям после проверки ролей и поставки. | Елена Орлова | 1 | Проверить доступ
Добавить быстрые ответы в чат | Добавить быстрые ответы в чат. | Мария Соколова | 3 | Добавить согласие на модель
Добавить голосовой ввод | Добавить голосовой ввод. | Мария Соколова | 4 | Добавить быстрые ответы в чат
Проверить быстрые ответы | Проверить быстрые ответы в чат. | Елена Орлова | 2 | Добавить быстрые ответы в чат, Открыть доступ людям
Проверить голосовой ввод | Проверить голосовой ввод. | Елена Орлова | 2 | Добавить голосовой ввод, Проверить быстрые ответы
Закрыть P2 | Подтвердить быстрые ответы и голосовой ввод. | Елена Орлова | 1 | Проверить голосовой ввод